## Sheet1
Labor Tracking
Code | Estimated Hours | Actual Hours | Remaining Hours | % Complete | % Complete Hours | Project Over/Under Hours | Trend Hours to Complete | Projected % Over Est. | Projected Cost
30 | 600 | 200 | 400 | 25% | 150 | -200 | 800 | -33% | 32000
45 | 300 | 200 | 100 | 50% | 150 | -100 | 400 | -33% | 16000
50 | 500 | 0 | 500 | 0% | 0 | -165 | 665 | -33% | 26600
| 1400 | 400 | 1000 | 25% | 300 | -465
| x40 | x40 | x40 |  |  | x40
| 56000 | 16000 | 40000 |  |  | -18600 |  |  | 74600
[5 empty] | Over Cost: |  |  |  | -18600
Rate | 40